ПРИЛОЖЕНИЕ 12

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от  5.02.2015 года  № 18

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы»   (далее-Программа) была утверждена постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 05 ноября 2013 года №134.

В 2014 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по развитию и совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проведение занятий с населением, тренировки со службами гражданской обороны, приобретение спецодежды, обеспечение пожарной безопасности.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района в сумме 225,0 тыс.рублей (приложение №1).

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

-обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений,

- приобретение средств защиты,

- укрепление правопорядка и повышения уровня общественной безопасности,

- анализировать состояние пожарной безопасности на территории поселения.

Оценка эффективности  реализации Программы (приложение № 3).

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                 С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие и совершенствование системы гражданской

обороны, защиты населения от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

на территории Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2014-2016 годы»

АНАЛИЗ

объемов финансирования  муниципальной программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. -/+ | % |  |
| Совершенствование системы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей |
| 1 | Контроль за техническим состоянием сирены | местный бюджет | 15,0 | 20,6 | +5,6 | 137,3 | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Проведение занятий с населением, тренировок со службами ГО, учений приобретение спецодежды, инвентаря, организация питания | Местный бюджет | 44,0 | 22,4 | -21,6 | 50,9 | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Оплата услуг специалиста в области ГО и ЧС согласно контракта на возмездное оказание услуг для администрации Сергиевского сельского поселения | Местный бюджет | 54,0 | 70,0 | +16 | 130 | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Аварийно-восстановительные работы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации на объектах коммунальных сетей Сергиевского сельского поселения. | Местный бюджет | 87,0 | 87,0 | - |  | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | Оформление наглядной агитации о мерах безопасности на воде | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | - |  |  |
| Итого по Программе |  | 225,0 | 225,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 225,0 | 225,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                     С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие и совершенствование системы гражданской

обороны, защиты населения от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

на территории Сергиевского сельского поселения

Кореновского района на 2014-2016 годы»

АНАЛИЗ

показателей  результативности  муниципальной программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
|  | Приобретение спец.одежды, инвентаря, средств защиты | тыс.руб | 44,0 | 22,4 | -21,6 | 50,9 |
|  | Монтаж сирены | тыс.руб | 15,0 | 20,6 | +5,6 | 137,3 |
|  | Оплата услуг специалиста в области ГО и ЧС согласно контракта на возмездное оказание услуг для администрации Сергиевского сельского поселения | чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Оформление наглядной агитации о мерах безопасности на воде, приобретены таблички | тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                         С.А. Басеев