

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**3 сентября 2014 года № 100**

**ст. Сергиевская**

**Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ**

**Сергиевского сельского поселения Кореновского района**

**за 1 полугодие 2014 года**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района 05 октября 2012 года № 100, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ Сергиевского сельского поселения Кореновского района за 1 полугодие 2014 года (приложение).

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района и обнародовать в установленном порядке.

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района С. А. Басеев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района  от 03.09.2014 № 100 |

**Отчет о реализации муниципальных программ Сергиевского сельского поселения Кореновского района за 1 полугодие 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Мероприятие программы | Средства краевого бюджета | | Средства местного бюджета | | Степень и результат выполнения  (%) |
| назначено | исполнено | назначено | исполнено |
| МП «Обеспечения работы территориального общественного самоуправления на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы | - подготовка характеристик на жителей Сергиевского с/п  - участие в наведении санитарного порядка на территории станицы  - определение лучших домовладений на территории ТОСов  - внесение предложений по благоустройству ст. Сергиевской и х. Нижнего  - участие в сходах граждан на территории ТОСа  - выявление жителей на территории ТОСа, ведущих антисоциальный образ жизни  - частичное возмещение их затрат по содержанию жилых помещений, оплате коммунальных услуг, приобретению топлива ежемесячно |  |  | 61,5 | 28,4 | 46,2% |
| МП «Поддержка первичной ветеранской организации Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» | - чествование юбиляров поселения на дому  - празднование 70-летия дня освобождения станицы  - поздравление участников ВОВ на дому  - приобретение поминальных венков на погребение |  |  | 2,5  2,5  2,5  2,5 | 1,4 | 56% |
| МП «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» | Контроль за техническим состоянием сирены |  |  | 15 | 0 | 0 |
| Проведение занятий с населением, тренировок со службами ГО, учений, приобретение спец.одежды, инвентаря, организация питания |  |  | 118,5 | 72 | 60,8 |
| Оплата услуг специалиста в области ГО и ЧС согласно трудового договора |  |  | 136,1 | 24,2 | 17,8 |
| Оформление наглядной агитации о мерах безопасности на воде |  |  | 25,0 | 0 | 0 |
| МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» | Организовать проведение профилактических мероприятий в жилом секторе. Принять меры по выявлению граждан, не выполняющих требования пожарной безопасности. Приобретение наглядной агитации |  |  | 9,0 | 6,3 | 70 |
| Организация очистки территорий населенных пунктов, предприятий, организаций, приусадебных участков от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.д. |  |  | 4,0 | 0 | 0 |
| Обслуживание пожарной сигнализации |  |  | 12,0 | 0 | 0 |
| МП «Укрепление правопорядка и повышения уровня общественной безопасности, профилактика терроризма и экстремизма на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» | -приобретение наглядной агитации  -контроль и обслуживание сирены и мегафонов  -укрепление правопорядка и повышения уровня общественной безопасности |  |  | 3,0  2,0  20,0 | 0,6  0  0 | 20  0  0 |
| МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2014-2016 годы» | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значении Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края |  |  | 150,0 | 45,9 | 30,6 |
| МП «Информатизация Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы » | -Содержание и обслуживание веб-сайта sergievka.com;  -оплата доступа к сети интернет;  -защита персональных данных;  -увеличение материально-технической базы для повышение эффективности и оперативности управления |  |  | 60,0  10,0  50,0 | 21,8  7,6  18,5 | 36,3  76,0  37,0 |
| МП «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» | -организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательств.  - создание торговых мест для реализации продукции малого и среднего бизнеса |  |  | 1,0  4,0 | 0  0 | 0  0 |
| МП «Развитие водоснабжения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на 2014-2016 годы» | Мероприятия, направленные на развитие систем коммунального водоснабжения |  |  | 200,0 | 0 | 0 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» | -Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  - повышение эффективности и системы теплоснабжения  - повышение |  |  | 3,0  47,0 | 0  0 | 0  0 |
| МП «Развитие и реконструкция(ремонт) систем наружного освещения на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы» | Мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию (ремонт) систем наружного освещения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и электробезопасности |  |  | 680,0 | 49,2 | 7,2 |
| МП «Организация и проведение праздничных мероприятий в Сергиевском сельском поселении Кореновского района на 2014-2016 годы» | Мероприятия, направленные на организацию массовых обще поселенческих праздничных мероприятий на высоком художественном уровне с использованием современного звукового и светового оборудования, высокопрофессиональных режиссеров, художников, творческих коллективов и исполнителей |  |  | 265,0 | 30,6 | 11,5 |
| МП «Кадровое обеспечение сферы культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» | Софинансирование расходных обязательств на осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников учреждений культуры |  |  | 130,0 | 90,2 | 69,4 |
| МП «Развитие муниципальной службы в Сергиевском сельском поселении Кореновского района на 2014-2016 годы» | - обеспечение условий для сомообразования муниципальных служащих  - организация профессионального обучения муниципальных служащих за счет средств муниципального бюджета  - приобретение программного обеспечения, оргтехники  - обслуживание программного обеспечения, оргтехники |  |  | 0  12,9  15,0  15,0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| МП «Сохранение памятников истории и культуры на территории Сергиевского сельского поселения на 2014-2016 годы» | Ремонт, реставрация и благоустройство объектов культурного наследия |  |  | 30,0 | 0 | 0 |
| МП «Противодействие коррупции в Сергиевском сельском поселении Кореновского района на 2014-2016 годы» | - Организация работы «телефона доверия» для оперативного получения информации о фактах коррупции. Извещение населения через средства массовой информации, иные источники информации об организации работы «телефона доверия»  - организация и проведение опроса (анкетирования среди получателей муниципальных услуг с целью выявления коррупциогенных факторов и их последующее устранение)  - участие муниципальных служащих в обучающих семинарах и курсах повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции  - освещение деятельности по противодействию коррупции администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района в средствах массовой информации  - сопровождение программы Vip Net Clint |  |  | 0,5  0,5  2,0  1,0  1,0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 |

Глава Сергиевского сельского поселения

Кореновского района С.А. Басеев