

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23 января 2019 года № 7**

**ст. Сергиевская**

**Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сергиевском сельском поселении Кореновского района на 2018 год»**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района 05 октября 2012 года № 100, администрация Сергиевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сергиевском сельском поселении Кореновского района на 2018 год».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района Л.Г.Бундюк.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района и обнародовать в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 23.01.2019 № 7

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

Сергиевского сельского поселения Кореновского района

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сергиевском сельском поселении

Кореновского района на 2018 год»

(финансирование программы)

по состоянию на 01.01.2019 год

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | КБК | | | | Сроки реализации | Объем финансирования (утверждено программой) | | | | | Предельный объем финансирования (лимит инвестиций) | | | | | Фактически профинансировано | | | | | Объем выполнения работ (документально подтверждено) | | | | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1.Регулярное информирование о принимаемых мерах по поддержке и развитию предпринимательства в крае, районе, поселении (информирование населения через ООО «Кореновск-ТВ», размещение информации на стендах в администрации), , популяризация законотворческих инициатив государства и общественных организаций, обеспечение гласности и открытости в сфере малого и среднего бизнеса (о действующих и принимаемых нормативных актах, включая акты, содержащие требования, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности) январь, февраль,март,апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь 2018 года | 0412 | 0410000000 | 244 | 226 | Июль,Ноябрь,декабрь 2018г. | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела Л.Г. Бундюк

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 23.01.2019 № 7

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

(оценка достижения целевых индикаторов)

по состоянию на 01.01.2019 год

Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сергиевском сельском поселении Кореновского района на 2018 год»

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Цель программы | Задачи программы | Наименование целевых индикаторов | Сроки реализации программы | Плановые показатели индикатора по программе | Фактические показатели  индикатора | Уровень выполнения, в % |
| 1 | 1.Регулярное информирование о принимаемых мерах по поддержке и развитию предпринимательства в крае, районе, поселении (информирование населения через ООО «Кореновск-ТВ», размещение информации на стендах в администрации), , популяризация законотворческих инициатив государства и общественных организаций, обеспечение гласности и открытости в сфере малого и среднего бизнеса (о действующих и принимаемых нормативных актах, включая акты, содержащие требования, ограничивающие свободу предпринимательской деятельности) январь, февраль,март,апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь,ноябрь,декабрь 2018 года | Сергиевское сельское поселение | повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-экономического развития Сергиевского сельского поселения Кореновского района;  увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании всех составляющих валового продукта Сергиевского сельского поселении Кореновского района (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги);  повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);  обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешнем рынках.  Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность;  развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;  совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства. | создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Сергиевском сельском поселении;  развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в поселении;  имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства поселения;  информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Сергиевского сельского поселения Кореновского района и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства поселения;  консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;  пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности. | 1.Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения  2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  3. Общий объем расхода бюджета поселения на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие (в рамках целевой программы) | Июль,ноябрь,декабрь | 35  16,7  5 | 35  16,7  5 | 100 |

Глава Сергиевского

Сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела Л.Г. Бундюк