

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 марта 2015 года № 49**

ст. Сергиевская

**Об утверждении ведомственной целевой программы**

**«Сохранение памятников истории и культуры на территории**

**Сергиевского сельского поселения на 2015 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением от 10 апреля 2013 года № 44 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», Уставом Сергиевского сельского поселения Кореновского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Сохранение памятников истории и культуры на территории Сергиевского сельского поселения на 2015 год» (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района (Бундюк) осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной программы в пределах средств, утвержденных в бюджете Сергиевского сельского поселения на эти цели.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на специалиста 1-й категории общего отдела администрации Сергиевского сельского поселения Кирьян С.Н.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района С.А.Басеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

от 13 марта 2015 года № 49

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Сохранение памятников истории и культуры на территории**

**Сергиевского сельского поселения на 2015 год»**

I. ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Сохранение памятников истории и культуры на территории

Сергиевского сельского поселения на 2015 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета Сергиевского сельского поселения) | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа  «Сохранение памятников истории и культуры на территории Сергиевского сельского поселения на 2015 год» |
| Цели и задачи Программы | - создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия расположенных на территории Сергиевского сельского поселения:  - комплексное изучение объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, с целью учета и контроля их состояния;  - улучшение внешнего облика объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения;  - информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия. |
| Целевые индикаторы и показатели | - количество отремонтированных памятников истории и культуры на территории Сергиевского сельского поселения;  - количество вновь созданных памятников истории и культуры на территории Сергиевского сельского поселения. |
| Наименование программных мероприятий | 1. Организационные мероприятия:   - разработка охранных зон объектов культурного наследия;  - разработка охранных паспортов объектов культурного наследия;  - проведение культурно-исторической экспертизы объектов, размещенных на территории Сергиевского сельского поселения. Внесение в муниципальный реестр;  2. Ремонт, реставрация и благоустройство объектов культурного наследия:  - Памятник воинам-освободителям;  - Изготовление и установка памятника чернобыльцам;  3. Популяризация объектов культурного наследия Сергиевского сельского поселения:  - издание информационного каталога включающего объекты культурного наследия, размещенные на территории Сергиевского сельского поселения;  - подготовка объектов культурного наследия к праздничным и памятным датам: митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; митинг, посвященный Дню памяти и скорби (22 июня); митинг в день освобождения ст.Сергиевской и х.Нижнего от немецко-фашистских захватчиков. |
| Сроки реализации Программы | 2015 год |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района;  Муниципальные бюджетные учреждения культуры Сергиевского сельского поселения |
| Объем и источники финансирования Программы | 127,0 тысяч рублей  Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Главным ожидаемым результатом реализации Программы является:  - создание условий для сохранения памятников истории и культуры, расположенных на территории Сергиевского сельского поселения.  - улучшение исторической инфраструктуры, представляющей собой комплекс объектов историко-культурного наследия;  - создание новых памятных мест, увековечивающих исторические события, связанные с историей Сергиевского сельского поселения, Краснодарского края и Российской Федерации. |

**1. Характеристика проблемы (задачи)**

На территории Сергиевского сельского поселения располагается 4 объекта культурного наследия.

Недвижимые памятники истории и культуры расположены на открытом пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения мероприятий по их восстановлению и сохранению.

Отсутствие возможности финансирования из бюджета поселения стало причиной разрушения памятников истории и культуры.

Большая часть объектов историко-культурного наследия (монументы, памятные знаки и захоронения) значились как бесхозяйные объекты. Принятие в муниципальную собственность неучтенных объектов культурного наследия (монументы, памятные знаки и захоронения) дает возможность финансировать из бюджета поселения разработанную Программу, которая обеспечит проведение мероприятий для их сохранения, эффективного использования и популяризации.

Разработка Программы продиктована необходимостью системности в сохранении объектов культурного наследия и их популяризации, что позволит приобщить жителей Сергиевского сельского поселения к богатому историко-культурному наследию, привить любовь к малой Родине и сформировать позитивное отношение граждан к сохранению памятников истории и культуры поселения.

Таким образом, основным содержанием проблемы сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия на территории Сергиевского сельского поселения является следующее:

- отсутствие надлежащего финансирования реставрационной среды объектов культурного наследия поселения.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», вышеперечисленные проблемы относятся к вопросам местного значения, а именно: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории Сергиевского сельского поселения.

Комплексное решение с использованием программно-целевого метода обозначенных выше проблем в рамках Программы будет способствовать развитию системы изучения, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Сергиевского сельского поселения.

**2. Основные цели и основные задачи Программы**

Целью Программы является создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия, Сергиевского сельского поселения.

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:

- комплексное изучение объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с целью учета и контроля их состояния;

- улучшение внешнего облика объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения;

- информационная деятельность и популяризация историко-культурного наследия.

Целевые индикаторы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |
| 2014г. | 2015г. |
| Количество отремонтированных памятников истории и культуры на территории Сергиевского сельского поселения | шт. | 0 | 0 |
| Количество вновь созданных памятников истории и культуры на территории Сергиевского сельского поселения. | шт. | 0 | 1 |

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исп. | Источник финансирования | Объем финансирования | Основной исполнитель |
| **1. Организационные мероприятия** | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка охранных зон объектов культурного наследия | 2015 г | Местный бюджет | - | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| 1.2. | Разработка охранных паспортов объектов культурного наследия | 2015 г | Местный бюджет | - | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| 1.4. | Проведение культурно-исторической экспертизы объектов, размещенных на территории Сергиевского сельского поселения. Внесение в муниципальный реестр | 2015 г | Местный бюджет | - | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| **2. Ремонт, реставрация и благоустройство объектов культурного наследия** | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | Памятник  воинам-освободителям | 2015 г | Местный бюджет | - | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| 2.2. | Изготовление и установка памятника чернобыльцам | 2015г.(2 квартал) | Местный бюджет | 127,0 | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| **3. Популяризация объектов культурного наследия**  **Сергиевского сельского поселения** | | | | | |  |  |  |  |
| 3.1. | Издание информационного каталога включающего объекты культурного наследия, размещенные на территории Сергиевского сельского поселения | 2015г. | Местный бюджет | - | Администрация Сергиевского сельского поселения  МБУК «Сергиевская СБ» |
| 3.2. | Подготовка объектов культурного наследия к праздничным и памятным датам: митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; митинг, посвященный Дню памяти и скорби (22 июня); митинг в день освобождения ст.Сергиевской и х.Нижнего от немецко-фашистских захватчиков. | 2015 г. | Местный бюджет | - | Администрация Сергиевского сельского поселения |

**4. Сроки реализации Программы**

Реализовать мероприятия, предусмотренные Программой, намечено в 2015 году.

**5. Объемы и источники финансирования программы**

Программа реализуется за счет средств, выделяемых из бюджета Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

Всего на реализацию программных мероприятий запланировано 127,0 тыс. рублей.

Финансирование на выполнение мероприятий Программы является прогнозным и может уточняться в процессе исполнения бюджета Сергиевского сельского поселения.

**6. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Оценка эффективности будет производиться в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми назначениями.

По итогам реализации Программы к 2015 году планируется достижение следующих результатов:

- будет установлен памятник чернобыльцам — 1 объект;

- планируется оформить права собственности и проекты зон охраны на 4 объекта культурного наследия, зарегистрированных в муниципальной собственности Сергиевского сельского поселения.

Комплексный подход к решению вопросов по сохранению объектов историко-культурного наследия позволит более эффективно решить назревшие проблемы.

Контролируемость Программы (исполнение мероприятий по срокам, освоение финансовых средств) даст возможность оценивать эффективность ее реализации.

Главным ожидаемым результатом реализации Программы является:

- создание условий для сохранения памятников истории и культуры, расположенных на территории Сергиевского сельского поселения.

- улучшение исторической инфраструктуры, представляющей собой комплекс объектов историко-культурного наследия;

- создание новых памятных мест, увековечивающих исторические события, связанные с историей Сергиевского сельского поселения, Краснодарского края и Российской Федерации.

Программа будет способствовать сохранению духовно-нравственных ценностей, обеспечит увековечение памяти выдающихся личностей и дат, связанных с историей и развитием Сергиевского сельского поселения и страны.