

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**22 августа 2013 года № 94**

ст. Сергиевская

**О внесении изменений в постановление администрации Сергиевского сельского поселения от 04 марта 2013 года № 28 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**«Изменения в отраслях социальной сферы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры»**

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Сергиевского сельского поселения от 04 марта 2013 года № 28 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

1.1.Изложить Приложение №1 к постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района С. А. Басеев

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Сергиевского сельского поселения Об утверждении ведомственной целевой программы ««Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края» на 2013 год»

Проект внесен:

Финансовым отделом администрации

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела Л. Г. Бундюк

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Сергиевского

сельского поселения Е.А.Горгоцкая

Специалист 1 категории

Общего отдела администрации

Сергиевского сельского поселения Е.А.Рохманка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  Сергиевского сельского поселения  Кореновского района  от 22.08.2013 № 94   |  |  | | --- | --- | |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района  от 04.03.2013 № 28 | |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Сергиевского сельского поселения Кореновского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее - «дорожная карта») являются:

1) повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

2) установление механизмов зависимости уровня оплаты труда работников учреждений культуры от количества и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани и Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2) увеличение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных баз библиотек, виртуальных музеев, создание сайта и своевременное наполнение электронной базы в сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения целевой поддержки творческих проектов организаций всех форм собственности;

4) создание условий для творческой самореализации жителей муниципального образования Кореновский район;

5) вовлечение населения Кубани в создание и продвижение культурного продукта;

6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района;

7) увеличение интеграции культуры и искусства муниципального образования Кореновский район в российское и мировое культурное пространство, популяризация территории Кубани во внутреннем и внешнем культурно - туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества библиографических записей / в электронных каталогах муниципальных библиотек муниципального образования Кореновский район (по сравнению с предыдущим годом)-(процентов):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 200 | 202 | 204 | 206 | 207 | 208 |

2) увеличение количества общедоступных библиотек, подключённых к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек Сергиевского сельского поселения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| 40 | 44 |  | 48 |  | 52 | 56 |  | 60 |
| 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 |

3) увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |

4) повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кореновского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |

5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процентов):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 80 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально - экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации, на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки и дома культуры. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

«динамика темпов роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 116,4 | 117,6 | 122,5 | 126,8 | 127,7 | 130,6 |

V. Основные мероприятия Сергиевского сельского поселения Кореновского района, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| I. Совершенствование системы оплаты труда | | | | |
| * 1. Обеспечение методическим сопровождением деятельности учреждений культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района по разработке показателей эффективности деятельности учреждений, их руководителей и работников | до 10 марта  2013  года | администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
|  |  | | |
|  |  |  | | |
| 1.2. Разработка (изменение) показателей деятельности муниципальных учреждений культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района и их руководителей | ежегодно | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 1.3. Направление в учреждения культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района методических рекомендаций по установлению показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры по основным категориям работников | май  2013 года | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 1.4. Внесение изменений в постановление главы администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 30 октября 2008 года № 81 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | II – III кварталы 2013 года | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 1.5. Проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы  муниципальных учреждений культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района, оказывающих муниципальные услуги | I квартал  2013 года | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 1.6. Направление в муниципальные учреждения культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района типовых отраслевых норм труда и методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в учреждениях культуры | 2013 - 2018 годы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры | | | | |
| 2.1. Подготовка и направление в муниципальные учреждения культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района разъяснений по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений и представления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | I квартал  2013 года | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 2.2. Направление в муниципальные учреждения культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района типовой формы трудового договора, заключаемого с руководителями  учреждений, и методических рекомендаций по их заполнению | I квартал  2013 года | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района  МБУК «Сергиевский СДК» | | |
| 2.3. Подготовка и направление в муниципальные учреждения культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района разъяснений порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а  также граждан, замещающих указанные должности | I квартал  2013 года | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района  МБУК «Сергиевский СДК» | | |
|  |  |  | | |
| 2.4. Подготовка и направление в учреждения культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района разъяснений порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя муниципального  учреждения, а также гражданами, замещающими указанные должности | I – II кварталы 2013 года | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 2.5. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями учреждений культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района в соответствии с типовой формой договора, разработанной Министерством труда и Министерством культуры Российской Федерации | 2013 – 2018 годы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| III. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры | | | | |
| 3.1. Подготовка разъяснений, связанных с изменением (актуализацией) квалификационных требований к работникам учреждений культуры и внедрением профессиональных стандартов | 2013 – 2014 годы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 3.2. Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 – 2018 годы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 3.3. Подготовка и направление в муниципальные учреждения культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района разъяснений порядка оформления трудовых отношений с работниками учреждений при переходе на «эффективный контракт» | I – II кварталы 2013 года | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
|  |  |  | | |
| 3.4. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры Сергиевского сельского поселения Кореновского района, оказывающих муниципальные услуги, в связи с введением «эффективного контракта» | ежегодно | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры | | | | |  |  |
| 4.1. Участие в работе районной комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально - экономического развития и выполнению поручений отдельных указов Президента Российской Федерации на территории муниципального образования Кореновский район | постоянно | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 4.2. Уточнение объемов расходов бюджетов всех уровней на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности учреждений | 2013 – 2018 годы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 4.3. Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | 2013 – 2018 годы | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 4.4. Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников государственных учреждений культуры Краснодарского края в 2012 – 2018 годах | 15 января, 15 июля 2013 – 2018 годов | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
|  |  |  | | |
| 4.5. Мониторинг выполнения мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры, в муниципальных образованиях Краснодарского края в 2012 – 2018 годах | 15 января, 15 июля 2013 – 2018 годов | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | | |
| 4.6. Информационное сопровождение программы поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | 2013 – 2018 годы | | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района | |
| 4.7. Подготовка информации в министерство экономики Краснодарского края о реализации мероприятий по увеличению реальной заработной платы работников учреждений культуры | 2013 – 2018 годы | | | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района |
| 4.8. Подготовка информации в Министерство труда и социального развития и Министерство культуры Российской Федерации о результатах повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Краснодарского края  май | май  2017 года | | | Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского  района |

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района С.А. Басеев