**Согласовано**

Заместитель прокурора Кореновского района

 юрист 1 класса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Е. Гришин

«\_\_\_» июня 2022 года

**«По постановлению прокуратуры Кореновского района директор МКУ МО КР «Управления капитального строительства» привлечен к административной ответственности за необоснованное продление срока исполнения государственного контракта»**

Прокуратурой Кореновского проведена проверка законодательства при реализации национального проекта «Демография», в ходе которой установлено, что в ноябре и декабре 2020 года МКУ МО КР «Управления капитального строительства» с ООО «Тракт-Строй Юг» заключены два муниципальных контракта на выполнение работ, оставшихся невыполненными в связи с расторжением ранее заключенных контрактов по строительству объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне № 10 г. Кореновска Краснодарского края» со сроком окончания выполнения строительно-монтажных работ не позднее 25.12.2020.

В ходе проверки исполнения контрактов прокуратурой района выявлен факт необоснованного заключения заказчиком многочисленных дополнительных соглашений о продлении срока выполнения работ подрядной организацией.

С учетом выявленных нарушений по инициативе прокуратуры района управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю директор муниципального казенного учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.

Работа по осуществлению надзора исполнением законодательства при реализации на территории района национальных проектов будет продолжена.

Помощник прокурора

Кореновского района В.Д. Лысенко