

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**2 февраля 2024 года № 12**

**ст. Сергиевская**

**Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды в Сергиевском сельском поселении Кореновского района» на 2023-2025 года**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 23 октября 2020 года № 104 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Сергиевском сельском поселении Кореновского района», администрация Сергиевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды в Сергиевском сельском поселении Кореновского района» на 2023-2025 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района И.Г. Гацко.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района и обнародовать в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района А.П. Мозговой

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 02.02.2024 № 12

«Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды в Сергиевском сельском поселении Кореновского района» на 2023-2025 года»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом

администрации Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района

Начальник отдела И.Г. Гацко

Ведущий специалист Т.А. Куслий

Согласовано:

Ведущий специалист общего отдела

администрации Сергиевского

сельского поселения

Кореновского района Е.А.Рохманка

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района  от 02.02.2024 № 12 |

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Охрана окружающей среды в Сергиевском сельском поселении Кореновского района» на 2023-2025 года (финансирование программы)

по состоянию на 31.12.2023 год

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | КБК | | | | Сроки реализации | Объем финансирования (утверждено программой) | | | | | Предельный объем финансирования (лимит инвестиций) | | | | | Фактически профинансировано | | | | | Объем выполнения работ (документально подтверждено) | | | | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники | всего | Федерал.  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджет.источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Выполнение работ, направленных на борьбу с выявленными карантинными объектами, путем выкашивания очагов, в целях локализации распространения карантинных растений | 0503 | 0710000000 | 244 | 225 | апрель-октябрь  2024г. | 184,0 |  |  | 184,0 |  | 184,0 |  |  | 184,0 |  | 184,0 |  |  | 184,0 |  | 184,0 |  |  | 184,0 |  |
| Заключения договоров со специализированными предприятиями, организациями на проведение акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей ;  Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона. | 0503 | 0710000000 | 244 | 226 | Май 2023 | 16,0 |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения Кореновского

района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела И.Г. Гацко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района  от 02.02.2024 № 12 |

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

(оценка достижения целевых индикаторов)

по состоянию на 31.12.2023 год

Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды в Сергиевском сельском поселении Кореновского района» на 2023-2025 года

Сергиевское сельское поселение Кореновского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Субъект бюджетного планирования | Цель программы | Задачи программы | Наименование целевых индикаторов | Сроки реализации программы | Плановые показатели индикатора по программе | Фактические показатели  индикатора | Уровень выполнения, в % |
| 1 | Выполнение работ, направленных на борьбу с выявленными карантинными объектами, путем выкашивания очагов, в целях локализации распространения карантинных растений | Сергиевское сельское поселение | Оздоровление экологической обстановки в Сергиевском сельском поселении Кореновского района и обеспечение экологической безопасности его территории и населения. | 1.Снижение площади распространения карантинных фитосанитарных объектов, расположенных на территории Сергиевского сельского поселения.  2.Обеспечение экологического образования, просвещения и привлечение внимания населения к проблемам экологии с помощью распространения листовок и плакатов.  3.Организация работ по предупреждению возникновения и распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами, коричнево-мраморным клопом. | Доля территорий, на которых проводятся карантинные фитосанитарные меры от общей площади карантинных фитосанитарных зон (%) ;    Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий (мероприятий);  Количество напечатанных рекламных материалов социально-экологической направленности (шт) | апрель-сентябрь 2023 года | 32  2  50 | 32  2  50 | 100  100  100 |
| 2 | Заключения договоров со специализированными предприятиями, организациями на проведение акарицидных (противоклещевых) мероприятий в местах массового отдыха людей ;  Проведение акарицидных обработок в течение эпидемического сезона. | Сергиевское сельское поселение |  |  |  | май 2023 года |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |

Глава Сергиевского

Сельского поселения Кореновского

района А.П. Мозговой

Начальник финансового отдела И.Г. Гацко

Куслий Тамара Александровна

8(861)4298638